MATRICE DE RISQUES — LAVANDIERS

15 risques identifiés — 5 catégories — Mars 2026

Légende :    Rouge = Élevé    Jaune = Moyen    Vert = Faible

| Catégorie | Risque | Prob. | Impact | Mitigation |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Commercial | Refus partenariat Ariel / P&G | Moyen | Élevé | Alternatives identifiées : Henkel (Le Chat Pro), Unilever (Skip Pro). Dossier solide avec SBD 60 ans. |
| Commercial | Refus partenariat Pentair | Moyen | Moyen | Alternatives : BWT, Culligan (distributeur), marques Fleck via revendeurs. Pentair Pro App non indispensable en phase 1. |
| Commercial | Taux de conversion exploitants faible (<20%) | Moyen | Élevé | Pilote gratuit sur 3-5 sites SBD pour prouver le ROI. Offre pompe gratuite (engagement 12-24 mois). Réseau SBD = 50 sites captifs. |
| Commercial | Concurrence WASHiN sur segment IDF | Faible | Moyen | WASHiN cible hébergement pro (camping, résidences), pas laveries indépendantes. Modèles non concurrents à court terme. |
| Commercial | Franchises (Speed Queen, Wash'n Dry) verrouillent le marché | Faible | Moyen | Cible = indépendants (60-70% du marché). Les franchisés sont exclus par contrat. Marché résiduel suffisant. |
| Technique | Panne pompe doseuse en service | Moyen | Moyen | Stock de pompes de remplacement. SLA intervention 30 min à 48h. Pièces détachées Injecta référencées. |
| Technique | Mauvais dimensionnement adoucisseur | Faible | Moyen | Audit dureté eau systématique avant installation. Support technique Pentair pour dimensionnement. 3 gammes Fleck couvrent tous les profils. |
| Technique | Problème qualité lessive reconditionnée (IBC→bidon 20L) | Faible | Élevé | Étiquetage CLP conforme. Processus de reconditionnement documenté. Traçabilité lot par lot. Assurance RC Pro. |
| Financier | Trésorerie insuffisante en phase de démarrage | Moyen | Élevé | Adossement au Groupe SBD (société familiale, 60 ans). Investissement initial limité (6 550€ pour 50 pompes). Marge brute 50% dès le premier bidon. |
| Financier | Hausse prix Ariel vrac (>2,50€/L) | Faible | Moyen | Contrat volume avec clause prix. Alternatives fournisseurs identifiées. Marge actuelle (2,50€/L) absorbe une hausse de 20%. |
| Financier | Impayés exploitants | Moyen | Moyen | Paiement à la livraison ou prélèvement mensuel. Pompe en prêt = levier de récupération. Clients récurrents (consommable). |
| Réglementaire | Non-conformité étiquetage CLP pour bidons reconditionnés | Faible | Élevé | Vérification juridique étiquetage avant lancement. Licence marque Ariel si co-branding. Veille réglementaire REACH/CLP. |
| Réglementaire | Évolution norme stockage produits chimiques | Faible | Faible | Volumes faibles (bidons 20L, pas de stockage massif). Conformité ICPE non requise sous seuils. |
| Opérationnel | Difficulté recrutement techniciens terrain | Moyen | Moyen | Phase 1 assurée par l'équipe fondatrice (3 personnes + réseau SBD). Recrutement à partir de 100+ clients. |
| Opérationnel | Logistique livraison saturée (tournées IDF) | Moyen | Moyen | Optimisation tournées par zone. Véhicule utilitaire dédié. Sous-traitance possible au-delà de 150 clients. |

Synthèse : Sur 15 risques identifiés, 4 sont classés Élevé (impact majeur sur le lancement). Chacun dispose d'une stratégie de mitigation documentée. Le principal facteur de résilience est l'adossement au Groupe SBD (60 ans, 50+ laveries), qui réduit significativement les risques commerciaux, financiers et opérationnels.